Direcionamentos: o roadmap da WEEK

Relatório 3  |  Estudo de viabilidade WEEK Haircare  |  Esag Jr. Consultoria

Francisco Hermes, Davi Perucchi e João Borges  |  Outubro de 2026

# Síntese

Este relatório fecha a análise de mercado. Ele transforma as recomendações do Relatório 1, sobre o setor, e do Relatório 2, sobre os concorrentes, em um roadmap: a ordem em que a WEEK deve agir até o lançamento.

Para definir a ordem, perguntamos de cada ação: ela tem prazo ou trava outra etapa? Dá para fazer agora, com o que vocês já têm? A fórmula, que fecha entre novembro e o início de dezembro, segundo o documento de Tendências, vem primeiro; o preço, que depende da pesquisa, espera. Cada passo traz o que fazer, por que, como, quem faz e o ponto da Matriz CSD que responde.

A prioridade das próximas duas semanas é garantir o que tem prazo e depende de vocês: o briefing da fórmula, o teste do sachê, o nome da marca e a divulgação da pesquisa.

# O roadmap em uma página

|  | AGORA próximas duas semanas | ANTES DO LANÇAMENTO a partir de novembro | NO LANÇAMENTO primeiros meses de venda |
| --- | --- | --- | --- |
| O que fazer | 1. Briefing da fórmula para a Farma Júnior 2. Teste do sachê e prova de que é biodegradável 3. Nome WEEK protegido no INPI 4. Divulgação da pesquisa de mercado | 5. Checklist da Anvisa e fabricante com AFE 6. Preço definido com custo e pesquisa 7. Instagram sobre o banho fora de casa 8. Site com preço, ingredientes e trocas | 9. Venda pelo site, com microinfluenciadores e cupom 10. Piloto B2B em academias premium 11. Caixa, assinatura e recompra |
| Pergunta da fase | O produto vai ser bom e o nome vai ser nosso? | Dá para produzir, vender dentro da lei e ter margem? | A cliente compra e volta a comprar? |
| Esag Jr. em paralelo | Pesquisa de mercado, semanas 4 e 5 | Plano operacional, semanas 6 e 7, e plano financeiro, semanas 7 e 8 | Estudo concluído: os planos operacional e financeiro guiam esta fase |

# Onde a WEEK está hoje

A oportunidade. Nenhuma marca vende no Brasil shampoo e condicionador premium em dose única para quem toma banho fora de casa. Na curva de valor do Relatório 2, nenhuma das quatro concorrentes passou de 2,8 em 5, e todas falham nos mesmos pontos: falar com quem usa, provar a qualidade, comprovar a sustentabilidade e oferecer um kit pronto para levar.

O risco. O sachê de um banho já existe nos hotéis, inclusive em papel kraft e anunciado como biodegradável, por cerca de R$ 0,94 o par na H MAX, segundo orçamento que recebemos como cliente oculto, a R$ 2,43 na Naturys Eco, comprada em pacotes na Master Hotelaria e no Mercado Livre. Se o kit da WEEK lembrar esse produto, a cliente vai comparar pelo preço. Quase todos os passos deste roadmap servem para deixar claro o que a WEEK tem de diferente.

| O que a WEEK já tem | O que ainda falta para lançar |
| --- | --- |
| Proposta clara: kit premium de shampoo e condicionador em sachê biodegradável de uso único Público definido: quem toma banho fora de casa, na academia, no trabalho e em viagem Fórmula em desenvolvimento com a Farma Júnior O nome WEEK e um perfil no Instagram | Fórmula fechada e com a qualidade explicada Sachê testado e com biodegradabilidade comprovada Fabricante com AFE e produto regularizado na Anvisa Marca registrada no INPI Preço definido pelo custo e pelo que a cliente aceita pagar Site de venda e prova de que existe demanda |

# Agora: as próximas duas semanas

## Passo 1. Levar o briefing à Farma Júnior antes de a fórmula fechar

Por quê. A fórmula é o diferencial que a WEEK quer vender, e nenhuma concorrente passou de 4 em prova de qualidade na curva de valor do Relatório 2. A ABIHPEC aponta o uso, no cabelo, de ativos conhecidos dos produtos para o rosto, como niacinamida e ácido hialurônico, e um ingrediente que a cliente reconhece ajuda a defender o preço premium. Já a Squeeze Pod, de dose única, recebe queixas de dose curta para cabelo cheio e cacheado, risco que uma fórmula única também corre.

Como. Levem à Farma Júnior quatro pedidos: avaliar um ativo que o público já conheça e o impacto no custo; testar a fórmula em cabelo curto, longo, liso e cacheado; entregar a lista de ingredientes com o efeito dos três ativos principais, para o site e a embalagem; e dizer se o kit entra na Anvisa como notificação ou registro e se algum ingrediente nativo exige cadastro no SisGen.

Quem faz: vocês, com a Farma Júnior.    Matriz CSD: diferenciar pela qualidade; uma fórmula atende a todos os cabelos.

## Passo 2. Testar o sachê na mochila e pedir a prova de que ele é biodegradável

Por quê. A resistência do papel kraft e a biodegradabilidade ainda são dúvidas. A Plus, que vende sabonete em dose única, orienta abrir o sachê longe da água, segundo a Fast Company, e uma avaliação do The Reduce Report não a recomendou pela dificuldade de manuseio e pelo preço. Já compradores da Naturys Eco no Mercado Livre elogiam, sem a marca pedir, o sachê que não abre na mala e abre sem tesoura: se o da WEEK passar no teste, essa vira a promessa da embalagem. E o selo eureciclo da Naturys comprova a compensação da embalagem, e não que ela seja biodegradável, segundo o próprio anúncio.

Como. Peçam amostras ao fornecedor, deixem alguns sachês na mochila por alguns dias e abram no banho com a mão molhada, anotando se vazou e se abriu sem tesoura. No mesmo contato, peçam o documento que comprova a biodegradabilidade. Gravem o teste: é conteúdo pronto para o Instagram.

Quem faz: vocês. A Esag Jr. usa o resultado no plano operacional.    Matriz CSD: resistência do sachê kraft; a biodegradabilidade influencia a compra; incômodo com frascos que vazam.

## Passo 3. Garantir o nome WEEK antes de aparecer para o público

Por quê. No Brasil, a propriedade da marca vem do registro, que garante o uso exclusivo em todo o país, conforme o artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial. Como WEEK é uma palavra comum, é melhor saber agora se já existe marca parecida em cosméticos, antes de imprimir embalagem. A Kerasys, sem site oficial no Brasil, precisou alertar seguidores sobre sites falsos com o nome dela.

Como. Busquem WEEK na base de marcas do INPI, na opção Radical, que encontra nomes parecidos, como orienta o guia básico de marca do INPI. Se o nome estiver livre, protocolem o pedido e, no mesmo dia, registrem o domínio do site e o mesmo @ nas redes.

Quem faz: vocês.    Matriz CSD: registro do nome no INPI.

## Passo 4. Ajudar a pesquisa a chegar em quem treina, trabalha e viaja

Por quê. Quantas pessoas tomam banho fora de casa e quanto pagariam pelo kit são as maiores dúvidas da WEEK, e nenhuma fonte pública responde. O tamanho de mercado do Relatório 1 depende disso: se 10% dos alunos tomarem banho na academia, e não os 20% da nossa premissa, o mercado no consumidor final cai de R$ 1,85 bilhão para R$ 1,41 bilhão, pelo cálculo de TAM da Esag Jr. no Relatório 1, feito com dados do Panorama Fitness Brasil e da PNAD Contínua Turismo 2024, do IBGE.

Como. Nas semanas 4 e 5, divulguem o questionário no Instagram da WEEK e entre conhecidos que treinam, trabalham fora ou viajam a trabalho, e indiquem gestores de academia ou de hotel em Campinas para uma entrevista curta.

Quem faz: vocês divulgam. A Esag Jr. aplica e analisa.    Matriz CSD: quantas pessoas tomam banho fora de casa; quanto o cliente paga; foco em B2C, B2B ou ambos.

# Antes do lançamento: a partir de novembro

## Passo 5. Montar o checklist da Anvisa antes de escolher o fabricante

Por quê. Sem regularização o kit não pode ser vendido. Cosméticos estão sujeitos à vigilância sanitária pela Lei nº 6.360/1976, e só empresas com Autorização de Funcionamento (AFE) regularizam produtos na Anvisa, exigência que vale também para quem envasa. São quatro etapas, nesta ordem: CNPJ, licença sanitária local, AFE e notificação ou registro do produto.

Como. Com um responsável técnico, transformem as etapas em um checklist com prazo e responsável. Ao pedir orçamento, perguntem a cada fabricante se tem AFE, se produz fórmula de terceiros, qual o pedido mínimo e o custo por sachê. Como referência, a Estoril pede 500 unidades por produto e a H MAX, R$ 800 em caixa fechada, segundo orçamento que recebemos como cliente oculto.

Quem faz: vocês, com um responsável técnico. A Esag Jr. compara os fabricantes no plano operacional.    Matriz CSD: outros fornecedores de sachês. Sugerimos incluir a dúvida: o que é preciso para regularizar o kit?

## Passo 6. Definir o preço só com o custo e a pesquisa em mãos

Por quê. A cliente vai comparar o kit com o sachê de hotel, de R$ 0,94 (H MAX, cliente oculto) a R$ 2,43 o par (Naturys Eco), com a Kerasys, cerca de R$ 19,98 por 30 ml de cada produto, e com o kit de viagem da Four Bty, de R$ 27,39. Entre o sachê e o kit de viagem há uma faixa de preço que nenhuma marca ocupa. E o preço alto impede a compra para 50% dos usuários de redes sociais ouvidos pela Opinion Box e pela Influency.me.

Como. O preço sai do custo do kit, levantado com os fabricantes, e do quanto a cliente aceita pagar, medido na pesquisa. A comparação deve ser com Four Bty e Kerasys, que vendem qualidade, e não com o sachê de hotel.

Quem faz: a Esag Jr. no plano financeiro, com a decisão final de vocês.    Matriz CSD: quanto o cliente paga; o cliente paga mais pela praticidade e pela qualidade.

## Passo 7. Fazer do banho fora de casa o tema do Instagram

Por quê. Na curva de valor do Relatório 2, a maior nota em falar com quem usa foi 3: nenhuma concorrente fala com quem treina, trabalha ou viaja. O formato também está indicado: 77% preferem vídeo para pesquisar um produto e 70% confiam mais em foto do produto em uso, segundo a Opinion Box e a Influency.me.

Como. Comecem já, junto com a pesquisa, mostrando o frasco que vaza na bolsa, os bastidores da marca e os testes do sachê. Perto do lançamento, entram vídeos curtos do kit no vestiário e na mochila. A mensagem abre pela qualidade e pela praticidade, e a sustentabilidade vem depois: em bens de consumo, 37% aceitariam pagar mais por produtos sustentáveis, segundo a Opinion Box e a Neogrid.

Quem faz: vocês.    Matriz CSD: influenciadores como principal canal; o cliente perceber o valor do kit.

## Passo 8. Deixar o site pronto com preço, ingredientes e trocas à vista

Por quê. O site próprio é o canal principal recomendado nos dois relatórios porque dá controle sobre preço e apresentação, o que falta à Naturys Eco, vendida só por revendas, em 89 anúncios no Mercado Livre. Na curva de valor, a melhor nota em segurança na compra foi 3: nenhuma marca junta trocas claras, avaliações visíveis e contato depois da entrega.

Como. Preço visível e kit avulso, sem pedido mínimo; frete antes do carrinho; ingredientes e efeito dos ativos; trocas com o prazo de 7 dias do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor; e avaliações na página do kit.

Quem faz: vocês.    Matriz CSD: experiência premium do site ao pós-venda; melhor canal de venda.

# No lançamento: os primeiros meses de venda

## Passo 9. Lançar pelo site, com microinfluenciadores e cupom individual

Por quê. Beleza é a categoria mais comprada por indicação de influenciador (39%), e a credibilidade do influenciador não depende do tamanho da audiência, segundo a Opinion Box e a Influency.me. O cupom individual mostra quanto cada perfil vende antes de a WEEK investir mais no canal.

Como. Enviar o press kit a microinfluenciadores de bem-estar e fitness, escolhidos a partir do mapeamento da Esag Jr., cada um com seu cupom. O kit é o produto principal: primeira tela do site e bio do Instagram.

Quem faz: vocês.    Matriz CSD: influenciadores como principal canal; quais influenciadores e eventos abordar.

## Passo 10. Testar o B2B com poucas academias premium de Campinas

Por quê. Hotéis já compram sachê por menos de R$ 1 a unidade, como o da Naturys Eco, a R$ 0,85 na Master Hotelaria, e o da Naturallys, linha da H MAX, a R$ 0,25 na ParaHotel. Quem fornece são fábricas com escala e tradição, como a Estoril, aberta em 1983. Por isso a WEEK não deve entrar nesse canal competindo por preço. O Relatório 1 recomenda começar o B2B pelas academias premium de Campinas: são poucos clientes, com compra recorrente, que funcionam como vitrine para o site. Pelo cálculo da Esag Jr. no Relatório 1, a cidade tem 154 academias premium e 41 hotéis, com dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2026, do Cadastur e do InFOHB nº 221, do FOHB.

Como. Se as entrevistas da pesquisa mostrarem interesse, levar amostras a duas ou três academias, com QR code para o site. Se o piloto vender e o plano financeiro mostrar margem, ampliar. Hotéis boutique ficam para uma segunda fase.

Quem faz: vocês, a partir da pesquisa.    Matriz CSD: interesse de academias, hotéis e empresas; foco em B2C, B2B ou ambos.

## Passo 11. Criar motivos para a cliente comprar de novo

Por quê. Um kit de uso único acaba rápido, e é na recompra que a WEEK cresce. Não encontramos assinatura em nenhuma das quatro concorrentes analisadas no Relatório 2. Fora do país, a Plus vendia pelo site com assinatura e 10% de desconto, segundo a Dieline.

Como. Se a pesquisa confirmar a preferência, oferecer uma caixa para um mês de treino e uma assinatura, avisar a cliente perto do fim do kit e colocar na caixa um QR code para avaliar a compra em troca de um cupom.

Quem faz: vocês.    Matriz CSD: assinatura e caixas com vários kits; fidelização pelo unboxing; frequência de recompra.

# O que levar deste relatório

A WEEK entra em um mercado grande, com um espaço que nenhuma marca ocupa no Brasil. O que a separa de um sachê de hotel é a fórmula, a marca e a experiência de uso, e por isso os quatro passos urgentes cuidam exatamente disso: a fórmula, o sachê, o nome e a voz da cliente na pesquisa. Os demais passos dependem das respostas da pesquisa e dos planos operacional e financeiro, e este roadmap será revisto ao fim de cada fase, junto com a Matriz CSD.

## Fontes

ABIHPEC, Tendências e inovação em hair care no Brasil, 2026; Anvisa, Manual do peticionamento eletrônico de cosméticos; Brasil, Lei nº 6.360/1976; Brasil, Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 49; Brasil, Lei nº 9.279/1996 (Propriedade Industrial), art. 129; Dieline, 2021; Econodata, cadastro da Estoril Cosméticos, 2026; Estoril Cosméticos, linha Eco, 13/10/2026; FOHB, InFOHB nº 221, dez/2025; IBGE, PNAD Contínua Turismo 2024; Fast Company, 2021; Fitness Brasil, Panorama Setorial 2026; Opinion Box e Influency.me, Consumo e Influência Digital 2026, via Folha de Alphaville; Four Bty, Kit Travel Hydra, 14/10/2026; INPI, Guia básico de marca; Kerasys Brasil, Instagram, 06/07/2026; Kerasys na Beleza na Web, out/2026; Master Hotelaria, Naturys Eco, out/2026; Mercado Livre, avaliações do kit Naturys Eco, 13/10/2026; Mercado Livre, busca Naturys Eco, 13/10/2026; Ministério do Turismo, Cadastur, 2026; ParaHotel, shampoo Naturallys, out/2026; The Reduce Report, avaliação da Plus; Trustpilot, avaliações da Squeeze Pod; Opinion Box e Neogrid, Tendências de Bens de Consumo 2024, via Varejo S.A.; Esag Jr., Relatório 1, Relatório 2 e Matriz CSD da WEEK, out/2026, e orçamento da H MAX obtido como cliente oculto em 13/10/2026.